## Suivi au 20.09.22
Périmètre | Thème | Objet | Volet | Réalisation | Membre ER en charge | Note
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Formaliser une démarche de validation des projets d’année |  | 50% |  | Formation faite au tremplin, temps important
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Formaliser une démarche de validation des camps |  | 100%
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Suppression des comptes bancaires inutiles |  | 100% | Lionne
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Un SIRET pour toutes les SLA |  | 90% | Suri | Reste Guebwiller Florival
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Création charte de prêt de moyens financiers en région |  | 0%
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Validation de la ventilation des dépenses par mois |  | 100%
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Rajouter doc régionaux sur padlet nationaux |  | 0%
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Outils de gestion des subventions en région |  | 100% | Suri
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Créer outil de comptabilité des journées d’activité |  | 0%
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Numéro ddcs commun / Décla TAM commune |  | 75% |  | Reste le groupe de Troyes à part actuellement
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Raccrocher terrain groupes |  | 0% |  | Est-ce que l'on en a toujours envie ?
Interne ER | Finir la mise en place des procédures administrative : | Vidéo ER pour les APL |  | 0%
Interne ER | Mettre à jour les outils de communication : | Site internet grandest.eedf.fr pour la promotion externe |  | 0%
Interne ER | Mettre à jour les outils de communication : | Réseau COJEP/ JPA |  | 50% | Castor | Avec appui Maurice
Interne ER | Mettre à jour les outils de communication : | La plaquette régionale |  | 0%
Interne ER | Mettre à jour les outils de communication : | Campagne de recrutement : spot radio / vidéo / flyers étudiant |  | 0%
Interne ER | Logistique : | Trier le matériel régional |  | 0%
Interne ER | Logistique : | Ranger la cave |  | 0%
Interne ER | Logistique : | Remplacer le véhicule régional |  | 0%
Interne ER | Logistique : | Changer la serrure de la permanence |  | 100%
Interne ER | Logistique : | Trier les archives |  | 0% | Tamia
Interne ER | Cadre symbolique : | Faire le carnet de pratique de cadre symbolique |  | 50%
Interne ER | Fonctionnement | Redéfinir un fonctionnement : |  | 100%
Défi Co | Accompagner les bénévoles dans leurs fonctions | Mettre en place des formations obligatoires pour les nouveaux et jeunes RSLA et TRSLA lors des tremplins |  | 50% |  | TSLA uniquement actuellement. Temps RSLA proposé
Défi Co | Accompagner les bénévoles dans leurs fonctions | Faire le livret d'accueil des nouveaux-velles bénévoles avec le trombinoscope de l’ER, projet éducatif, la méthode scoute / guide détaillée … |  | 100% | Suri | Fait globalement mais pas sous la forme d'un livret
Défi Co | Accompagner les bénévoles dans leurs fonctions | Faire un calendrier annuel des responsabilités d’un RSLA et d’un trésorier |  | 70% |  | Vérifier la com'
Défi Co | Accompagner les bénévoles dans leurs fonctions | Faire un courrier d'accueil des responsables dans leurs fonctions (RSLA / TRSLA / RA / RU / intendant-e-s) |  | 40% |  | Fait pour les RSLA et TSLA
Défi Co | Accompagner les bénévoles dans leurs fonctions | Mettre en place des formations PSC1 sur chaque ex-région |  | 0%
Défi Co | Accompagner les bénévoles dans leurs fonctions | Former en tremplin à la création des temps spirituels notamment sur comment faire vivre la spiritualité laïque. |  | 10% |  | Débat sur le tremplin sur la spiritualité.
Défi Co | Accompagner les bénévoles dans leurs fonctions | Réfléchir à comment valoriser et dire au revoir à des bénévoles qui quittent l’association |  | 0%
Défi Co | Accompagner les bénévoles dans leurs fonctions | Construire un livret de progression des bénévoles |  | 0% |  | CF : Doc national ?
Défi Co | Se développer | Définir le fonctionnement d’une SLA rattachée |  | 100%
Défi Co | Se développer | Organiser un camp de base aux Tronches avec un camp de fabrique |  | 100%
Défi Co | Se développer | Créer une campagne de recrutement |  | 20%
Défi Co | Se développer | Faire intégrer tous les groupes au réseau JPA des 1ers départs |  | 0%
Défi Co | Se développer | Participer au dispositif des vacances apprenantes |  | 100%
Défi Co | Se développer | Organiser des évènements conviviaux de recrutement (ex : apériscouts) |  | 50% |  | Fait la 1ère année
Défi Co | Se développer | Connecter les groupes aux maisons de quartier / centres sociaux |  | 40%
Défi Co | Se développer | Réfléchir le nouveau plan de développement de la ludothèque |  | 5%
Défi Co | Se développer | Faciliter l’embauche de volontaires en SC pour les groupes |  | 75% |  | Délégué aux Tronches
Défi Co | Créer du lien entre nos SLA | Réaliser des activités communes notamment au niveau des branches. |  | 100%
Défi Co | Créer du lien entre nos SLA | Fonctionner en cercles pédagogiques de branches pilotés par la région en collaboration avec les responsables locaux. |  | Tenté, pas réussi
Défi Co | Créer du lien entre nos SLA | Organiser des aventures entre respons, peut-être au niveau local entre les groupes de proximité et des activités à distance pour couvrir l’ensemble du territoire... (mettre en place aussi des week-ends challenge, formation…) |  | 0%
Défi Co | Créer du lien entre nos SLA | Participer activement au rond-point et proposer des temps spécifiques régionaux. Sensibiliser les SLA à cet évènement. Coordonner la communication et les déplacements. |  | 100%
Défi Co | Créer du lien entre nos SLA | Réaliser des livrets pédagogiques à destination des responsables sur des thématiques. |  | 100%
Défi Co | Créer du lien entre nos SLA | Alimenter le site eedf.info : Encourager le partage de ce qui se fait dans les groupes locaux, mettre en valeur les documents du National. Pousser de l’information aux groupes et adhérents et les inciter à en remonter du terrain. |  | 20%
Défi Co | Créer du lien entre nos SLA | Continuer à développer des moyens d’appartenance à la région (Ex : Ecusson) |  | 50%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Proposer un camp ouvert inclusif pour des enfants primo-arrivants fin août à Herbitzheim | soc | ? |  | ?
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Formation à l’intendance | ECO | 100%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Organiser des formations genre et sexualité | soc | 100%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Organiser des formations autour des la communication bienveillante | soc | 100%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Accueillir les migrants sur nos groupes locaux à l’année | soc | 100% |  | Merci Nancy
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Lancer un défi cleanwalk aux groupes de la région avec des photos avant/après (par exemple sur les lieux de couchage des explos) | ECO | 20%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Partenariats groupement d’achats : que les groupes locaux développent des partenariats avec les commerces de proximité mais fassent remonter les infos au régional | ECO | 10%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Constituer une méthode pour convaincre les respons’ à se lancer dans une démarche écoresponsable pour qu’ensuite ils.elles puissent le partager aux jeunes | ECO | 5%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Charte alimen’terre en région | ECO | 0%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Créer une charte de développement durable avec des affiches et des outils | ECO | 0%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Organiser des formations autour de la réutilisation et la réparation du matériel pour éviter d’acheter du neuf | ECO | 0%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Lancer un challenge régional aux SLA sur leur camp d’été avec des critères d’écoresponsabilité et des points pour voir ce qui a fonctionné ou pas et mutualiser les outils | ECO | 0%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Lancer des défis de « restriction écologique » sur les week-ends | ECO | 0%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Proposer, en plus des rapports moral, d’activité, financier, un rapport écologique où on listerait les actions écoresponsables qui ont été faites par les SLA (et la région) et pouvoir partager et s’en féliciter :) | ECO | 0%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Organiser des formations sur le harcèlement pour outiller les respons à faire face à ces situations | soc | 0%
Défi Co | S’engager pour mieux vivre sur notre planète – lien avec les ODD | Organiser des formations autour du handicap pour que les respons puissent accueillir des enfants en situation de handicap mais également accompagner les jeunes dans l’acceptation de toutes et tous | soc | 0%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Faire des vidéos de promotion par terrain et des plaquettes |  | 5%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Mettre à jour le catalogue national |  | 0%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Recenser les spécificités des terrains par le SDI |  | 100% |  | ?
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Essayer de toucher un public d'utilisateur très large : mariage, scout d'autre asso, etc. |  | 100%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Mettre à jour les outils nationaux (site web par exemple), les blogs, etc. |  | 0%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Faire une grille tarifaire commune |  | 0%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Etre des éco-accueil, réfléchir à des accueils individuels. |  | 0% |  | Comprend pas
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Labéliser les centres et terrains avec des reconnaissances en termes de biodiversité, d'inclusion, etc. |  | 0%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Se renseigner pour accueillir des classes découvertes |  | 100%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Développer des camps de base, s'appuyer sur des faire participer des volontaires en SC. |  | 100%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Faire des résidences et développer la notion de tiers-lieu. |  | 30%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Mettre des plaques OMMS à l’entrée de chaque terrain ou local |  | 0%
Défi Co | Créer un réseau de centres et terrains | Participer au projet national Odyssée |  | ? |  | ?
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.